## CPs
Nº do CP | Obra | Cliente | Data da concretagem | NF / caminhão | Traço / referência | fck de projeto (MPa) | Data de moldagem | Idade (dias) | Idade de controle? | Data prevista do ensaio | Data do ensaio | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Carga de ruptura (kN) | Resistência (MPa) | Situação | Atende fck? | Prensa / operador | Observações
0001/26 | Residencial Alto da Serra | Construtora Exemplo | 2026-09-18 | NF 4521 · ABC-1D23 | T-30 (fck 30) | 30 | 2026-09-18 | 7 | Não | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 100 | 200 | 190.5 | 24.3 | Rompido | Acompanhamento | Prensa 01 · J. Silva
0002/26 | Residencial Alto da Serra | Construtora Exemplo | 2026-09-18 | NF 4521 · ABC-1D23 | T-30 (fck 30) | 30 | 2026-09-18 | 7 | Não | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 100 | 200 | 186 | 23.7 | Rompido | Acompanhamento | Prensa 01 · J. Silva
0003/26 | Residencial Alto da Serra | Construtora Exemplo | 2026-09-18 | NF 4521 · ABC-1D23 | T-30 (fck 30) | 30 | 2026-09-18 | 28 | Sim | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 100 | 200 | 268.2 | 34.1 | Rompido | Sim | Prensa 01 · J. Silva
0004/26 | Residencial Alto da Serra | Construtora Exemplo | 2026-09-18 | NF 4521 · ABC-1D23 | T-30 (fck 30) | 30 | 2026-09-18 | 28 | Sim | 2026-10-16 |  | 100 | 200 |  |  | Hoje |  |  | Aguardando ensaio do par
0005/26 | Galpão Logístico Norte | Indústria Exemplo | 2026-09-10 | NF 788 · DEF-4G56 | T-25 (fck 25) | 25 | 2026-09-10 | 28 | Sim | 2026-10-08 |  | 100 | 200 |  |  | Atrasado |  |  | Verificar: data prevista já passou
Formulas:
Data prevista do ensaio = IF([Data de moldagem]="","",[Data de moldagem]+[Idade (dias)])
Situação = IF([Nº do CP]="","",IF([Data do ensaio]<>"","Rompido",IF([Data prevista do ensaio]="","",IF(TODAY()>[Data prevista do ensaio],"Atrasado",IF(TODAY()=[Data prevista do ensaio],"Hoje","Previsto")))))
Note on A1: Numeração própria do laboratório (ex.: sequência/ano). Use o mesmo número da etiqueta do CP.
Note on J1: "Sim" na idade de aceitação do traço (normalmente 28 dias). Idades menores são acompanhamento e não reprovam.
Note on P1: Calculada: carga (kN) × 1000 ÷ área da seção (mm²), para CP cilíndrico. Confira as dimensões reais medidas.
Note on Q1: Calculada a partir da data prevista (moldagem + idade) e da data do ensaio.

## Agenda
Agenda de rompimentos — resumo
Atualiza sozinho a partir da aba CPs. Data de referência: | 2026-10-16
CPs cadastrados | 5
Previstos para hoje | 1
Atrasados (data prevista ultrapassada, sem ensaio) | 1
Previstos (data futura) | 0
Rompidos | 3
Rompidos na idade de controle que não atendem o fck | 0
Próximos 7 dias (previstos) | 0
Por idade (CPs ainda não rompidos)
3 dias | 0
7 dias | 0
14 dias | 0
28 dias | 2
63 dias | 0

## Instruções
Planilha de controle de corpos de prova — modelo gratuito Concresoft
Como usar
1. Preencha apenas as células amarelas da aba CPs (uma linha por corpo de prova). As células azuis são calculadas.
2. Nº do CP: use a numeração do laboratório e escreva o mesmo número na etiqueta do CP.
3. Idade (dias) e Idade de controle?: marque "Sim" na idade de aceitação do traço (em geral 28 dias). Idades menores são acompanhamento.
4. Data prevista do ensaio = data de moldagem + idade. A Situação muda para Hoje, Atrasado, Previsto ou Rompido conforme a data do ensaio é preenchida.
5. Resistência (MPa) = carga (kN) × 1000 ÷ área da seção (mm²), para CP cilíndrico, com as dimensões medidas informadas.
6. A aba Agenda resume a fila do dia, os atrasados e os resultados que não atendem o fck na idade de controle.
Limites deste modelo
A planilha organiza a fila e a conferência; não substitui o procedimento de ensaio, a aceitação formal do concreto nem a responsabilidade técnica. Para rastreabilidade por QR Code, laudos com revisão e portal do cliente, conheça a Concresoft em concresoft.com.br.
As cinco primeiras linhas são exemplos fictícios para mostrar o formato esperado: apague-as antes de usar.